## информация по нац.проектам
Сведения о заключении государственных и муниципальных контрактов, кассового освоения в рамках реализации региональных проектов по муниципальному образованию Новокубанский район на 22.10.2021 года
№ п/п | Наименование национального/регионального проекта/результата регионального проекта (если применимо - в разрезе муниципального образования) | Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трнсфертов |  | Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям |  |  | Контрактируемые расходы бюджета муниципального образования (объем муниципальных контрактов) | [6 empty] | Примечание (причины отсутствия кассового исполнения, проведения закупочных процедур, заключения Соглашений с МО и пр.)
|  | Наименование муниципального образования | Дата заключения | Предусмотрено, тыс. рублей | Предоставлено на 22.10.2021 г. |  | Всего, тыс. рублей | Заключено на 22.10.2021 г. |  | Кассовое освоение |  | Текущая стадия закупочной процедуры | Контрольная дата заключения муниципальных контрактов
[5 empty] | сумма, тыс. рублей | % |  | сумма, тыс. рублей | % | сумма, тыс. рублей | %
1. | Безопасные и качественные автомобильные дороги/Безопасность дорожного движения/Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" (приобретение автобусов) | Муниципальное образование Новокубанский район | 19.02.2021 г. | 2363.3 | 2328 | 98.5063 | 2436.4 | 2400 | 98.506 | 2400 | 100
1.1. | МОБУСОШ № 9 ст. Советская |  | - | 2363.3 | 2328 | 98.5063 | 2436.4 | 2400 | 98.506 | 2400 | 100 | контракт исполнен | 23.04.2021 г | Экономия в результате торгов составила 36,4 тысяч рублей.
2. | Жилье и городская среда/Чистая вода/Строительство и ректонструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Новокубанское городское поселение Новокубанского района | 18.12.2020 г. | 52047.2 | 51339.5 | 98.6403 | 60872.5 | 60772.5 | 99.8357 | 54041.6 | 88.9244
2.1 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 4,8 тыс.м3/сут. в г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края |  | - | 50838.3 | 50372.4 | 99.0836 | 59600 | 59500 | 99.8322 | 53023.5 | 89.1151 | выполнение работ | 26.01.2021 г. | Срок выполнения работ 26.11.2021 г., оплата после подписания актов выполненных работ
2.2. | Строительный контроль на объекте: Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 4,8 тыс.м3/сут. в г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края |  | - | 1208.9 | 967.1 | 79.9983 | 1272.5 | 1272.5 | 100 | 1018.1 | 80.0079 | выполнение работ | 10.02.2021 г. | Освоение средст после выполнения работ по реконструкции водопроводных сооружений
3. | Культура/Творческие люди/Государственная поддержка отрасли культуры | Прикубанское сельское поселение Новокубанского района | 05.08.2021 г. | 329 | 329 | 100 | 350 | 350 | 100 | 350 | 100
3.1. | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры (премирование сотрудников) |  | - | 197.4 | 197.4 | 100 | 210 | 210 | 100 | 210 | 100 |  |  | Премирование сотрудников
3.2. | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры (приобретение костюмов и оргтехники) |  | - | 131.6 | 131.6 | 100 | 140 | 140 | 100 | 140 | 100 | контракт исполнен | 16.08.2021 г. 02.09.2021 г.
| Итого |  |  | 54739.5 | 53996.5 | 98.6427 | 63658.9 | 63522.5 | 99.7857 | 56791.6 | 89.4039
Заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район | [13 empty] | И.Ю.Андреева