## информация по нац.проектам
Сведения о заключении государственных и муниципальных контрактов, кассового освоения в рамках реализации региональных проектов по муниципальному образованию Новокубанский район на 22.11.2021 года
№ п/п | Наименование национального/регионального проекта/результата регионального проекта (если применимо - в разрезе муниципального образования) | Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трнсфертов |  | Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям |  |  | Контрактируемые расходы бюджета муниципального образования (объем муниципальных контрактов) | [6 empty] | Примечание (причины отсутствия кассового исполнения, проведения закупочных процедур, заключения Соглашений с МО и пр.)
|  | Наименование муниципального образования | Дата заключения | Предусмотрено, тыс. рублей | Предоставлено на 22.11.2021 г. |  | Всего, тыс. рублей | Заключено на 22.11.2021 г. |  | Кассовое освоение |  | Текущая стадия закупочной процедуры | Контрольная дата заключения муниципальных контрактов
[5 empty] | сумма, тыс. рублей | % |  | сумма, тыс. рублей | % | сумма, тыс. рублей | %
1. | Безопасные и качественные автомобильные дороги/Безопасность дорожного движения/Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" (приобретение автобусов) | Муниципальное образование Новокубанский район | 2021-02-19 | 2363.3 | 2328 | 98.5063 | 2436.4 | 2400 | 98.506 | 2400 | 100
1.1. | МОБУСОШ № 9 ст. Советская |  | - | 2363.3 | 2328 | 98.5063 | 2436.4 | 2400 | 98.506 | 2400 | 100 | контракт исполнен | 2021-04-23 | Экономия в результате торгов составила 36,4 тысяч рублей.
2. | Жилье и городская среда/Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Муниципальное образование Новокубанский район | 2021-10-18 | 9140.1 | 0 | 0 | 9640.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  |  | 9140.1 | 0 | 0 | 9640.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | В настоящее время проводится оценка состояния аварийного жилищного фонда
3. | Жилье и городская среда/Чистая вода/Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Новокубанское городское поселение Новокубанского района | 2020-12-18 | 52047.2 | 51805.4 | 99.5354 | 60872.5 | 60872.5 | 100 | 60645.3 | 99.6268
3.1 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 4,8 тыс.м3/сут. в г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края |  | - | 50838.3 | 50838.3 | 100 | 59500 | 59500 | 100 | 59500 | 100 | контракт исполнен | 2021-01-26
3.2 | Строительный контроль на объекте: Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 4,8 тыс.м3/сут. в г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края |  | - | 1208.9 | 967.1 | 79.9983 | 1272.5 | 1272.5 | 100 | 1145.3 | 90.0039 | выполнение работ | 2021-02-10 | Освоение средст после предоставления актов выполненных работ
3.3 | Услуги по проведению авторского надзора на объекте: "Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 4,8 тыс.м3/сут. в г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края". 1 этап" |  | - | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | выполнение работ | 2021-04-05 | Освоение средст после предоставления актов выполненных работ
4. | Культура/Творческие люди/Государственная поддержка отрасли культуры | Прикубанское сельское поселение Новокубанского района | 2021-08-05 | 329 | 329 | 100 | 350 | 350 | 100 | 350 | 100
4.1 | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры (премирование сотрудников) |  | - | 197.4 | 197.4 | 100 | 210 | 210 | 100 | 210 | 100 |  |  | Премирование сотрудников
4.2 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры (приобретение костюмов и оргтехники) |  | - | 131.6 | 131.6 | 100 | 140 | 140 | 100 | 140 | 100 | контракт исполнен | 16.08.2021 02.09.2021
| Итого |  |  | 63879.6 | 54462.4 | 85.2579 | 73299 | 63622.5 | 86.7986 | 63395.3 | 99.6429
Заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район | [13 empty] | И.Ю.Андреева