## информация по нац.проектам
Сведения о заключении государственных и муниципальных контрактов, кассового освоения в рамках реализации региональных проектов по муниципальному образованию Новокубанский район
на 23.08.2021 года
№ п/п | Наименование национального/регионального проекта/результата регионального проекта (если применимо - в разрезе муниципального образования) | Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трнсфертов |  | Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям |  |  | Контрактируемые расходы бюджета муниципального образования (объем муниципальных контрактов) | [6 empty] | Примечание (причины отсутствия кассового исполнения, проведения закупочных процедур, заключения Соглашений с МО и пр.)
|  | Наименование муниципального образования | Дата заключения | Предусмотрено, тыс. рублей | Предоставлено на 23.08.2021 г. |  | Всего, тыс. рублей | Заключено на 23.08.2021 г. |  | Кассовое освоение |  | Текущая стадия закупочной процедуры | Контрольная дата заключения муниципальных контрактов
[5 empty] | сумма, тыс. рублей | % |  | сумма, тыс. рублей | % | сумма, тыс. рублей | %
1. | Безопасные и качественные автомобильные дороги/Безопасность дорожного движения/Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" (приобретение автобусов) | Муниципальное образование Новокубанский район | 19.02.2021 г. | 2363.3 | 2328 | 98.5063 | 2487.8 | 2400 | 96.4708 | 2400 | 100
1.1. | МОБУСОШ № 9 ст. Советская |  | - | 2363.3 | 2328 | 98.5063 | 2487.8 | 2400 | 96.4708 | 2400 | 100 | поставка товара | 23.04.2021 г | Экономия в результате торгов составила 36,4 тысяч рублей.
2. | Жилье и городская среда/Чистая вода/Строительство и ректонструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Новокубанское городское поселение Новокубанского района | 18.12.2020 г. | 52047.2 | 42288.1 | 81.2495 | 60872.5 | 60772.5 | 99.8357 | 45992.4 | 75.6796
2.1 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 4,8 тыс.м3/сут. в г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края |  | - | 50774.7 | 41683.7 | 82.0954 | 59600 | 59500 | 99.8322 | 45228.9 | 76.015 | выполнение работ | 26.01.2021 г. | Срок выполнения работ 26.11.2021 г., оплата после подписания актов выполненных работ
2.2. | Строительный контроль на объекте: Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 4,8 тыс.м3/сут. в г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края |  | - | 1272.5 | 604.4 | 47.4971 | 1272.5 | 1272.5 | 100 | 763.5 | 60 | выполнение работ | 10.02.2021 г. | Освоение средст после выполнения работ по реконструкции водопроводных сооружений
| Итого |  |  | 54410.5 | 44616.1 | 81.9991 | 63360.3 | 63172.5 | 99.7036 | 48392.4 | 76.6036
Заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район | [13 empty] | И.Ю.Андреева