## информация по нац.проектам
Приложение
к письму администрации муниципального образования Новокубанский район
от ________ 2023 года № ___________________
Сведения о заключении государственных и муниципальных контрактов, кассового освоения в рамках реализации региональных проектов по муниципальному образованию Новокубанский район на 28.02.2023 года
№ п/п | Наименование национального/регионального проекта/результата регионального проекта (если применимо - в разрезе муниципального образования) | Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трнсфертов |  | Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям |  |  | Контрактируемые расходы бюджета муниципального образования (объем муниципальных контрактов) | [6 empty] | Примечание (причины отсутствия кассового исполнения, проведения закупочных процедур, заключения Соглашений с МО и пр.)
|  | Наименование муниципального образования | Дата заключения | Предусмотрено, тыс. рублей | Предоставлено на 28.02.2023 г. |  | Всего, тыс. рублей | Заключено на 28.02.2023 г. |  | Кассовое освоение |  | Текущая стадия закупочной процедуры | Контрольная дата заключения муниципальных контрактов
[5 empty] | сумма, тыс. рублей | % |  | сумма, тыс. рублей | % | сумма, тыс. рублей | %
1. | Образование | Муниципальное образование Новокубанский район |  | 219342.3 | 990 | 0.45135 | 225946.6 | 224883.3 | 99.5294 | 990 | 0.44023
1.1. | Современная школа |  | 2023-01-26 | 212504.7 | 0 | 0 | 219077.1 | 219077.1 | 100 | 0 | 0
1.1.1. | Реконструкция МОБУСОШ № 13 им. И.И. Зарецкого пос. Глубокого по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, пос. Глубокий, ул. Школьная, 6 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 250 мест (I этап. Блок начального образования на 250 мест)) |  |  | 212504.7 | 0 | 0 | 219077.1 | 219077.1 | 100 | 0 | 0 | 16.01.2023 | исполнение контракта | оплата по факту выполнения работ в течение 7 дней
1.2. | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации |  |  | 6837.6 | 990 | 14.4788 | 6869.5 | 5806.2 | 84.5214 | 990 | 17.0507
1.2.1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 2023-01-25 | 5806.2 | 990 | 17.0507 | 5806.2 | 5806.2 | 100 | 990 | 17.0507 |  |  | оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
1.2.2. | Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации |  | 2023-01-24 | 1031.4 | 0 | 0 | 1063.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | контракты не заключены
2. | Жилье и городская среда/Формирование комфортной городской среды/Реализация программ формирования современной городской среды |  |  | 89296.1 | 0 | 0 | 94163.6 | 92400 | 98.1271 | 0 | 0
2.1. | Благоустройство парка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Ленинградская (1 этап) | Новокубанское городское поселение Новокубанского района | 2023-01-20 | 74357.3 | 0 | 0 | 78271.3 | 76600 | 97.8647 | 0 | 0 | исполнение контракта | 2023-02-01 | срок выполнения работ 13.08.2023 г., оплата поэтапная в течение 7 р.д. с момента приемки работ
2.2. | Благоустройство парка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, ст. Бесскорбная, в 10 метрах от пересечения ул. Ленина и ул. Коммунистическая | Бесскорбненское сельское поселение Новокубанского района | 2023-01-20 | 14938.8 | 0 | 0 | 15892.3 | 15800 | 99.4192 | 0 | 0 | исполнение контракта | 2023-03-01 | срок выполнения работ 09.10.2023 г., оплата поэтапная в течение 7 р.д. с момента приемки работ
| Итого |  |  | 308638.4 | 990 | 0.32076 | 320110.2 | 317283.3 | 99.1169 | 990 | 0.31202
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район | [13 empty] | И.Ю.Андреева