## информация по нац.проектам
Приложение
к письму администрации муниципального образования Новокубанский район
от ________ 2023 года № ___________________
Сведения о заключении государственных и муниципальных контрактов, кассового освоения в рамках реализации региональных проектов по муниципальному образованию Новокубанский район на 31.05.2023 года
№ п/п | Наименование национального/регионального проекта/результата регионального проекта (если применимо - в разрезе муниципального образования) | Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трнсфертов |  | Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям |  |  | Контрактируемые расходы бюджета муниципального образования (объем муниципальных контрактов) | [6 empty] | Примечание (причины отсутствия кассового исполнения, проведения закупочных процедур, заключения Соглашений с МО и пр.)
|  | Наименование муниципального образования | Дата заключения | Предусмотрено, тыс. рублей | Предоставлено на 31.05.2023 г. |  | Всего, тыс. рублей | Заключено на 31.05.2023 г. |  | Кассовое освоение |  | Текущая стадия закупочной процедуры | Контрольная дата заключения муниципальных контрактов
[5 empty] | сумма, тыс. рублей | % |  | сумма, тыс. рублей | % | сумма, тыс. рублей | %
1. | Образование | Муниципальное образование Новокубанский район |  | 219342.3 | 110748.8 | 50.4913 | 234446.6 | 225946.6 | 96.3744 | 114066.9 | 50.484
1.1. | Современная школа |  | 2023-01-26 | 212504.7 | 106252.4 | 50 | 227577.1 | 219077.1 | 96.265 | 109538.6 | 50
1.1.1. | Реконструкция МОБУСОШ № 13 им. И.И. Зарецкого пос. Глубокого по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, пос. Глубокий, ул. Школьная, 6 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 250 мест (I этап. Блок начального образования на 250 мест)) |  |  | 212504.7 | 106252.4 | 50 | 227577.1 | 219077.1 | 96.265 | 109538.6 | 50 | исполнение контракта | 2023-01-16 | аванс 50 % от цены контракта
1.2. | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации |  |  | 6837.6 | 4496.4 | 65.7599 | 6869.5 | 6869.5 | 100 | 4528.3 | 65.9189
1.2.1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 2023-01-25 | 5806.2 | 3465 | 59.6776 | 5806.2 | 5806.2 | 100 | 3465 | 59.6776 |  |  | оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
1.2.2. | Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации (МОБУСОШ № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11; МОБУГ № 2; МОАУООШ № 4, 5, 8) |  | 2023-01-24 | 1031.4 | 1031.4 | 100 | 1063.3 | 1063.3 | 100 | 1063.3 | 100 | исполнение контракта | 2023-04-18 | срок поставки 25-50 р.д. с даты подписания контракта. срок оплаты в течение 10 р.д. после подписания накладной
2. | Жилье и городская среда/Формирование комфортной городской среды/Реализация программ формирования современной городской среды |  |  | 125607 | 18394.1 | 14.6442 | 132384.3 | 131390.4 | 99.2492 | 19389.6 | 14.7572
2.1. | Благоустройство парка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Ленинградская (1 этап) | Новокубанское городское поселение Новокубанского района | 2023-01-20 | 72770 | 4829.6 | 6.6368 | 76600 | 76600 | 100 | 5083.8 | 6.6368 | исполнение контракта | 2023-02-01 | срок выполнения работ 13.08.2023 г., оплата поэтапная в течение 7 р.д. с момента приемки работ
2.2 | Благоустройство площади 0,5 га по ул. Красная в г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края | Новокубанское городское поселение Новокубанского района | 2023-03-29 | 37985 | 11112.3 | 29.2544 | 39984.3 | 38990.4 | 97.5143 | 11697.1 | 29.9999 | исполнение контракта | 2023-05-10 | поэтапное выполнение работ. по каждому этапу предусмотрена предоплата 30%
2.3 | Благоустройство парка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, ст. Бесскорбная, в 10 метрах от пересечения ул. Ленина и ул. Коммунистическая | Бесскорбненское сельское поселение Новокубанского района | 2023-01-20 | 14852 | 2452.2 | 16.5109 | 15800 | 15800 | 100 | 2608.7 | 16.5108 | исполнение контракта | 2023-03-01 | срок выполнения работ 09.10.2023 г., оплата поэтапная в течение 7 р.д. с момента приемки работ
| Итого |  |  | 344949.3 | 129142.9 | 37.4382 | 366830.9 | 357337 | 97.4119 | 133456.5 | 37.3475
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район | [13 empty] | И.Ю.Андреева