## информация по нац.проектам
Приложение
к письму администрации муниципального образования Новокубанский район
Сведения о реализации региональных проектов по муниципальному образованию Новокубанский район на 01.03.2024 года
№ п/п | Наименование национального/регионального проекта/результата регионального проекта (если применимо - в разрезе муниципального образования) | Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трансфертов |  | Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям |  |  | Контрактируемые расходы бюджета муниципального образования (объем муниципальных контрактов) | [6 empty] | Примечание (причины отсутствия кассового исполнения, проведения закупочных процедур, заключения Соглашений с МО и пр.)
|  | Наименование муниципального образования | Дата заключения | Предусмотрено, тыс. рублей | Предоставлено на 01.03.2024 г. |  | Всего, тыс. рублей | Заключено на 01.03.2024 г. |  | Кассовое освоение |  | Текущая стадия закупочной процедуры | Контрольная дата заключения муниципальных контрактов
[5 empty] | сумма, тыс. рублей | % |  | сумма, тыс. рублей | % | сумма, тыс. рублей | %
1. | Образование |  |  | 284262.5 | 14345.3 | 5.0465 | 292867.8 | 284802.5 | 97.2461 | 14757.1 | 5.1815
1.1. | Современная школа |  | 2023-01-16 | 276258.4 | 13339.3 | 4.8286 | 284802.5 | 284802.5 | 100 | 13751.1 | 4.8283
1.1.1. | Реконструкция МОБУСОШ № 13 им. И.И. Зарецкого пос. Глубокого по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, пос. Глубокий, ул. Школьная, 6 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 250 мест (I этап. Блок начального образования на 250 мест)) | Муниципальное образование Новокубанский район | 2023-01-16 | 276258.4 | 13339.3 | 4.8286 | 284802.5 | 284802.5 | 100 | 13751.1 | 4.8283 | исполнение контракта | 16.01.2023
1.2. | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации |  |  | 8004.1 | 1006 | 12.5686 | 8065.3 | 0 | 0 | 1006 | 0
1.2.1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Муниципальное образование Новокубанский район | - | 6026.1 | 1006 | 16.694 | 6026.1 |  | 0 | 1006 | 16.694 | - | - | оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
1.2.2. | Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации (школы № 12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32)) | Муниципальное образование Новокубанский район | 2024-01-29 | 1978 |  | 0 | 2039.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | планируемая дата заключения контрактов март- апрель 2024 г.
2. | Развитие Здравоохранения |  |  | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1. | Проектирование модульных фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах сельской местности: с.Камышеваха | Муниципальное образование Новокубанский район |  | 750 |  |  | 750 |  | 0 |  | 0 |  |  | в стадии заключения соглашения с министерством
3. | Жилье и городская среда/Формирование комфортной городской среды/Реализация программ формирования современной городской среды |  |  | 95898.9 | 0 | 0 | 107164.1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Благоустройство парка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Ленинградская (2 этап) благоустройство дворовых территорий | Новокубанское городское поселение Новокубанского района | 2024-01-24 | 55948.8 |  | 0 | 62165.4 |  | 0 |  | 0 | исполнение контракта | 24.01.2024
4.2. | Благоустройство дворовых территорий Новокубанского городского поселения Новокубанского района | Новокубанское городское поселение Новокубанского района | 2024-01-24 | 24036.2 |  | 0 | 26706.9 |  | 0 |  | 0 |  |  | в стадии размещения конкурсной процедуры
4.3. | Благоустройство общественной территории - парка по ул. Ленина, 98а в с. Новосельском Новокубанского района, Краснодарского края | Новосельское сельское поселение Новокубанского района | 2024-01-24 | 15913.9 |  | 0 | 18291.8 |  | 0 |  | 0 | исполнение контракта | 30.01.2024
4 | Культура/Творческие люди/Государственная поддержка отрасли культуры/Культурная среда |  |  | 3951 | 1042.2 | 26.3781 | 4390 | 4390 | 100 | 1158 | 0
4.1 | обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Муниципальное образование Новокубанский район | 2024-01-19 | 3951 | 1042.2 |  | 4390 | 4390 | 100 | 1158 | 0 | исполнение контракта | 30.01.2024
| Итого |  |  | 384862.4 | 15387.5 | 3.9982 | 404421.9 | 289192.5 | 71.5076 | 15915.1 | 5.5033
Заместитель главы муниципального образования Новокубанский район | [13 empty] | А.В.Цветков
исполнитель Христозова Антонина Михайловна 88619531450