## информация по нац.проектам
Сведения о заключении государственных и муниципальных контрактов, кассового освоения в рамках реализации региональных проектов по муниципальному образованию Новокубанский район на 22.04.2022 года
№ п/п | Наименование национального/регионального проекта/результата регионального проекта (если применимо - в разрезе муниципального образования) | Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трнсфертов |  | Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям |  |  | Контрактируемые расходы бюджета муниципального образования (объем муниципальных контрактов) | [6 empty] | Примечание (причины отсутствия кассового исполнения, проведения закупочных процедур, заключения Соглашений с МО и пр.)
|  | Наименование муниципального образования | Дата заключения | Предусмотрено, тыс. рублей | Предоставлено на 22.04.2022 г. |  | Всего, тыс. рублей | Заключено на 22.04.2022 г. |  | Кассовое освоение |  | Текущая стадия закупочной процедуры | Контрольная дата заключения муниципальных контрактов
[5 empty] | сумма, тыс. рублей | % |  | сумма, тыс. рублей | % | сумма, тыс. рублей | %
1. | Образование/Современная школа/Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | Муниципальное образование Новокубанский район |  | 49135.8 | 0 | 0 | 50655.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Реконструкция МОБУСОШ № 13 имени И.И.Зарецкого п. Глубокого с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 250 мест (I этап. Блок начального образования на 250 мест) |  | - | 49135.8 | 0 | 0 | 50655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | заключение соглашения после получения положительного заключения по экспертизе проекта
2. | Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации/Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (осуществление отдельных государственных полномочий по строительству зданий, включая проектно изыскательские работы, для размещения фельдшерско акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, а также строительство иных объектов здравоохранения, начатое до 1 января 2019 года, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае) | Муниципальное образование Новокубанский район |  | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 10126.6 | 50.633 | 0 | 0
2.1. | Строительство фельдшерско акушерских пунктов в хут. Роте-Фане и в ст. Косякинская |  | 2022-01-19 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 10126.6 | 50.633 | 0 | 0 | исполнение контракта | 2022-03-14 | заключены контракты на поставку ФАП: ст.Косякинская на сумму 5362,0 тыс.руб., х.Роте-Фане на сумму 4764,6 тыс.руб. Срок поставки 120 календарных дней (11.07.2022 г.), оплата в течение 10 рабочих дней с момента поставки.
3. | Демография/Спорт-норма жизни/Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Муниципальное образование Новокубанский район |  | 2862.6 | 0 | 0 | 2957.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок (ст. Советская, ул. Бурдовой, 45) |  | 2021-01-20 | 2862.6 | 0 | 0 | 2957.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведение аукциона |  | контракт расторгнут 18.03.2022 г. в связи с ненадлежащим исполнением поставщиком обязательств по поставке товара. В настоящее время проводится повторный аукцион, предполагаемая дата заключения контракта первая половина мая 2022 года
4. | Культура/Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда") | Прикубанское сельское поселение Новокубанского района |  | 2900.7 | 0 | 0 | 3533.1 | 3533.1 | 100 | 0 | 0
3.1. | Капитальный ремонт сельского клуба в п. Передовой |  | - | 2900.7 | 0 | 0 | 3533.1 | 3533.1 | 100 | 0 | 0 | исполнение контракта | 2022-01-22 | проведение аукциона осуществлялось в 2021 году, в декабре 2021 года соглашение с министерством расторгнуто. Контракт заключен 27.12.2021 г., срок выполнения работ 10.02.2022 г., работы в срок не выполнены, заключено дополнительное соглашение на продление контракта, работы выполнены 16.03.2022 г. Заявка поселения прошла дополнительный отбор в министерстве, ожидается заключение соглашения.
| Итого |  |  | 74899.1 | 0 | 0 | 77146 | 13659.7 | 17.7063 | 0 | 0
Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район | [13 empty] | Е.В.Афонина