## информация по нац.проектам
Сведения о заключении муниципальных контрактов, кассового освоения в рамках реализации региональных проектов по муниципальному образованию Новокубанский район на 30.11.2023 года
№ п/п | Наименование национального/регионального проекта/результата регионального проекта (если применимо - в разрезе муниципального образования) | Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трнсфертов |  | Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям |  |  | Контрактируемые расходы бюджета муниципального образования (объем муниципальных контрактов) | [6 empty] | Примечание (причины отсутствия кассового исполнения, проведения закупочных процедур, заключения Соглашений с МО и пр.)
|  | Наименование муниципального образования | Дата заключения | Предусмотрено, тыс. рублей | Предоставлено на 30.11.2023 г. |  | Всего, тыс. рублей | Заключено на 30.11.2023 г. |  | Кассовое освоение |  | Текущая стадия закупочной процедуры | Контрольная дата заключения муниципальных контрактов
[5 empty] | сумма, тыс. рублей | % |  | сумма, тыс. рублей | % | сумма, тыс. рублей | %
1. | Образование |  |  | 562925.4 | 218981.1 | 38.9006 | 580146.6 | 547315.2 | 94.3408 | 225585.4 | 41.2167
1.1. | Современная школа |  | 2023-01-26 | 555782.2 | 212504.7 | 38.2352 | 572971.5 | 540140.1 | 94.27 | 219077.1 | 40.5593
1.1.1. | Реконструкция МОБУСОШ № 13 им. И.И. Зарецкого пос. Глубокого по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, пос. Глубокий, ул. Школьная, 6 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 250 мест (I этап. Блок начального образования на 250 мест)) | Муниципальное образование Новокубанский район | 2020-07-17 | 555782.2 | 212504.7 | 38.2352 | 572971.5 | 540140.1 | 94.27 | 219077.1 | 40.5593 | исполнение контракта | 2023-01-16 | аванс 50 % от цены контракта
1.2. | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации |  |  | 7143.2 | 6476.4 | 90.6652 | 7175.1 | 7175.1 | 100 | 6508.3 | 90.7067
1.2.1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Муниципальное образование Новокубанский район | 2023-01-25 | 6111.8 | 5445 | 89.09 | 6111.8 | 6111.8 | 100 | 5445 | 89.09 | - | - | оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
1.2.2. | Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации (МОБУСОШ № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11; МОБУГ № 2; МОАУООШ № 4, 5, 8) | Муниципальное образование Новокубанский район | 2023-01-24 | 1031.4 | 1031.4 | 100 | 1063.3 | 1063.3 | 100 | 1063.3 | 100 | контракты исполнены | 2023-04-18
2. | Жилье и городская среда/Формирование комфортной городской среды/Реализация программ формирования современной городской среды |  |  | 125607 | 106059.2 | 84.4373 | 132384.3 | 131390.4 | 99.2492 | 111807.6 | 85.0957
2.1. | Благоустройство парка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Ленинградская (1 этап) | Новокубанское городское поселение Новокубанского района | 2023-01-20 | 72770 | 72770 | 100 | 76600 | 76600 | 100 | 76600 | 100 | контракт исполнен | 2023-02-01
2.2 | Благоустройство площади 0,5 га по ул. Красная в г. Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края | Новокубанское городское поселение Новокубанского района | 2023-03-29 | 37985 | 18437.2 | 48.5381 | 39984.3 | 38990.4 | 97.5143 | 19407.6 | 49.7753 | исполнение контракта | 2023-05-10 | поэтапное выполнение работ. по каждому этапу предусмотрена предоплата 30%
2.3 | Благоустройство парка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, ст. Бесскорбная, в 10 метрах от пересечения ул. Ленина и ул. Коммунистическая | Бесскорбненское сельское поселение Новокубанского района | 2023-01-20 | 14852 | 14852 | 100 | 15800 | 15800 | 100 | 15800 | 100 | контракт исполнен | 2023-03-01
3 | Культура/Творческие люди/Государственная поддержка отрасли культуры |  | 2023-06-30 | 256.4 | 256.4 | 100 | 312.7 | 312.7 | 100 | 312.7 | 100
3.1 | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры (премирование сотрудников) | Ляпинское сельское поселение Новокубанского райолна |  | 128.2 | 128.2 | 100 | 156.3 | 156.3 | 100 | 156.3 | 100
3.2 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры (приобретение оргтехники) | Ляпинское сельское поселение Новокубанского райолна |  | 128.2 | 128.2 | 100 | 156.4 | 156.4 | 100 | 156.4 | 100 | контракт исполнен
| Итого |  |  | 688788.8 | 325296.7 | 47.2274 | 712843.6 | 679018.3 | 95.2549 | 337705.7 | 49.7344
Заместитель главы муниципального образования Новокубанский район | [13 empty] | А.В.Цветков