## информация по нац.проектам
Сведения о заключении государственных и муниципальных контрактов, кассового освоения в рамках реализации региональных проектов по муниципальному образованию Новокубанский район
на 17.07.2020 года
№ п/п | Наименование национального/регионального проекта/результата регионального проекта (если применимо - в разрезе муниципального образования) | Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трнсфертов |  | Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям |  |  | Контрактируемые расходы бюджета муниципального образования (объем муниципальных контрактов) | [6 empty] | Примечание (причины отсутствия кассового исполнения, проведения закупочных процедур, заключения Соглашений с МО и пр.)
|  | Наименование муниципального образования | Дата заключения | Предусмотрено, тыс. рублей | Предоставлено на 17.07.2020 г. |  | Всего, тыс. рублей | Заключено на 17.07.2020 г. |  | Кассовое освоение |  | Текущая стадия закупочной процедуры | Контрольная дата заключения муниципальных контрактов
[5 empty] | сумма, тыс. рублей | % |  | сумма, тыс. рублей | % | сумма, тыс. рублей | %
1 | Образование/Современная школа/Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Муниципальное образование Новокубанский район | 25.02.2020 г. | 1117.1 | 0 | 0 | 1151.7 | 1027 | 89.1725 | 0 | 0
1.1 | МОБУСОШ № 6 п. Прогресс |  | - | 1117.1 | 0 | 0 | 1151.7 | 1027 | 89.1725 | 0 | 0 | исполнение контракта | 27.04.2020 г., 25.06.2020 г. | В соответствии с заключенными контрактами поставка товара в течение 90 к.д., оплата в течение 30 к.д. с момента поставки. Освоение средств сентябрь-октябрь 2020 г. Экономия в результате торгов составила 124,7 тыс. рублей.
2 | Образование/Современная школа/Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ предметной области "Технология" и других предметных областей | Муниципальное образование Новокубанский район | 21.02.2020 г. | 7874.8 | 0 | 0 | 8118.4 | 8118.4 | 100 | 0 | 0
2.1 | МОБУСОШ № 6 п. Прогресс |  | - | 4822.9 | 0 | 0 | 4933.8 | 4933.8 | 100 | 0 | 0 | исполнение контракта | 30.04.2020 г., 22.06.2020 г., 25.06.2020 г., 29.06.2020 г. | В настоящее время осуществляется исполнение контратов, освоение средств август - сентябрь 2020 г.
2.2 | МОАУСОШ № 8 п. Прикубанский |  | - | 3051.9 | 0 | 0 | 3184.6 | 3184.6 | 100 | 0 | 0 | исполнение контракта | 30.04.2020 г., 03.05.2020 г., 12.05.2020 г., 14.05.2020 г., 28.05.2020 г., 03.06.2020 г., 25.06.2020 г. | В настоящее время осуществляется исполнение контрактов, освоение средств август - сентябрь 2020 г. На оставшуюся сумму 223,6 тыс. рублей планируется заключение прямых контрактов.
3 | Безопасные и качественные автомобильные дороги/Безопасность дорожного движения/Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" (приобретение автобусов) | Муниципальное образование Новокубанский район | 21.02.2020 г. | 3880 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | МОБУСОШ № 9 ст. Советска |  | - | 1940 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | подготовка документации | август-сентябрь 2020 г. | Подготовка документации для проведения аукциона. Проведение совместных торгов запланировано в августе 2020 г.
3.2 | МОАУСОШ № 14 х. Марьинский |  | - | 1940 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | подготовка документации | август-сентябрь 2020 г.
4 | Безопасные и качественные автомобильные дороги/Безопасность дорожного движения/Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | Муниципальное образование Новокубанский район | 21.02.2020 г. | 1786.3 | 1786.3 | 0 | 1880.3 | 1880.3 | 0 | 1880.3 | 100
4.1 | МОБУООШ № 19 ст. Косякинская |  | - | 85.5 | 85.5 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100 | контракт исполнен | 01.06.2020 г.
4.2 | МОБУООШ № 21 с. Камышеваха |  | - | 85.5 | 85.5 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100 | контракт исполнен | 26.05.2020 г.
4.3 | МОБУООШ № 22 п. Зорька |  | - | 85.5 | 85.5 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100 | контракт исполнен | 01.06.2020 г.
4.4 | МОБУООШ № 25 п. Передовой |  | - | 85.5 | 85.5 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100 | контракт исполнен | 26.05.2020 г.
4.5 | МДОАУ № 1 г. Новокубанск |  | - | 85.5 | 85.5 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100 | контракт исполнен | 26.05.2020 г.
4.6 | МДОБУ № 2 г. Новокубанск |  | - | 85.5 | 85.5 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100 | контракт исполнен | 25.05.2020 г.
4.7 | МДОАУ № 3 г. Новокубанск |  | - | 85.5 | 85.5 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100 | контракт исполнен | 20.04.2020 г., 22.06.2020 г.
4.8 | МДОБУ № 7 ст. Прочноокопская |  | - | 85.5 | 85.5 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100 | контракт исполнен | 25.05.2020 г.
4.9 | МДОАУ № 10 г. Новокубанск |  | - | 85.5 | 85.5 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100 | контракт исполнен | 25.05.2020 г., 01.06.2020 г.
4.10 | МДОАУ № 11 г. Новокубанск |  | - | 85.5 | 85.5 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100 | контракт исполнен | 26.05.2020 г.
4.11 | МДОБУ № 12 г. Новокубанск |  | - | 85.5 | 85.5 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100 | контракт исполнен | 25.05.2020 г.
4.12 | МДОБУ № 13 г. Новокубанск |  | - | 85.5 | 85.5 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100 | контракт исполнен | 25.05.2020 г.
4.13 | МДОБУ № 15 г. Новокубанск |  | - | 85.5 | 85.5 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100 | контракт исполнен | 25.05.2020 г.
4.14 | МДОБУ № 16 п. Прогресс |  | - | 85.5 | 85.5 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100 | контракт исполнен | 01.06.2020 г.
4.15 | МДОБУ № 17 п. Восход |  | - | 85.5 | 85.5 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100 | контракт исполнен | 26.05.2020 г.
4.16 | МДОБУ № 18 ст. Прочноокопская |  | - | 85.5 | 85.5 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100 | контракт исполнен | 25.05.2020 г.
4.17 | МДОАУ № 22 п. Глубокий |  | - | 85.5 | 85.5 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100 | контракт исполнен | 27.05.2020 г.
4.18 | МДОБУ № 43 г. Новокубанск |  | - | 85.5 | 85.5 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100 | контракт исполнен | 27.05.2020 г.
4.19 | МОБУСОШ № 8 п. Прикубанский |  | - | 95 | 95 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | контракт исполнен | 22.05.2020 г.
4.20 | МОБУГ № 2 г. Новокубанск |  | - | 152.3 | 152.3 | 0 | 160.3 | 160.3 | 0 | 160.3 | 100 | контракт исполнен | 05.06.2020 г.
5 | Демография/Спорт-норма жизни/Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим инвентарем | Муниципальное образование Новокубанский район | 26.12.2019 г. | 3120.6 | 0 | 0 | 3217.2 | 1856.6 | 57.7086 | 0 | 0
| Спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок |  |  | 3120.6 | 0 | 0 | 3217.2 | 1856.6 | 57.7086 | 0 | 0 | исполнение контракта | 29.03.2020 года | Срок поставки тренажеров 2-я половина июля 2020 года, оплата по факту поставки.
6 | Жилье и городская среда/Формирование комфортной городской среды/Благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) | Ляпинское сельское поселение Новокубанского района | 22.01.2020 г. | 10091 | 491.5 | 4.8707 | 11212.2 | 8451.3 | 75.3759 | 546.1 | 6.4617
6.1 | Благоустройство территории парка по адресу Краснодарскоий край, Новокубанский район, х. Ляпино, ул. Первомайская (2 этап) |  |  | 10091 | 491.5 | 4.8707 | 11212.2 | 8451.3 | 75.3759 | 546.1 | 6.4617 | исполнение контракта | 21.04.2020 г. | Срок выполнения работ по контракту 08.08.2020 года. Оплата после подписания актов выполненных работ.
Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район | [13 empty] | Е.В.Афонина