## Информация
Сведения о заключении государственных и муниципальных контрактов, кассового освоения в рамках реализации региональных проектов по муниципальным образованиям Новокубанского района по состоянию на 19.11.2019 года
№ п/п | Наименование национального/регионального проекта/результата регионального проекта (если применимо - в разрезе муниципального образования) | Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трнсфертов |  | Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям |  |  | Контрактируемые расходы бюджета муниципального образования (объем муниципальных контрактов) | [6 empty] | Примечание (причины отсутствия кассового исполнения, проведения закупочных процедур, заключения Соглашений с МО и пр.)
|  | Наименование муниципального образования | Дата заключения | Предусмотрено, тыс. рублей | 19.11.2019 г. |  | Всего, тыс. рублей | Заключено на 19.11.2019 г. |  | Кассовое освоение |  | Текущая стадия закупочной процедуры | Контрольная дата заключения муниципальных контрактов
[5 empty] | сумма, тыс. рублей | % |  | сумма, тыс. рублей | % | сумма, тыс. рублей | %
1 | Образование/Современная школа/Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Муниципальное образование Новокубанский район | 2019-04-25 | 4803.6 | 4803.6 | 100 | 4952.4 | 4952.4 | 100 | 4952.4 | 100
1.1 | МОБУСОШ № 7 х. Кирова |  | - | 579.7 | 579.7 | 100 | 597.6 | 597.6 | 100 | 597.6 | 100 | Контракт исполнен | 20.09.2019 г.
1.2 | МОАУСОШ № 8 п. Прикубанский |  | - | 1601.2 | 1601.2 | 100 | 1650.8 | 1650.8 | 100 | 1650.8 | 100 | Контракт исполнен | 20.09.2019 г.
1.3 | МОБУСОШ № 10 ст. Советская |  | - | 579.7 | 579.7 | 100 | 597.6 | 597.6 | 100 | 597.6 | 100 | Контракт исполнен | 20.09.2019 г.
1.4. | МБУ "ЦРО" |  |  | 2043 | 2043 | 100 | 2106.4 | 2106.4 | 100 | 2106.4 | 100 | Контракт исполнен | 16.09.2019 г.
2 | Образование/Современная школа/Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ предметной области "Технология" и других предметных областей | Муниципальное образование Новокубанский район | 2019-09-19 | 16850.6 | 16850.6 | 100 | 17371.8 | 3188.2 | 18.3527 | 0 | 0 | 0
2.1 | МОАУСОШ № 5 ст. Прочноокопской |  | - | 4077.7 | 4077.7 | 100 | 4203.9 | 979.1 | 23.2903 | 0 | 0 | Исполнение и подписание контракта | 2019-11-28 | Поставка товара в соответствии с заключенными договорами произведена, оплата до 15.12.2019 года. На оставшуюся сумму провенден совместный аукцион в настоячщее время находится на стадии подписания контракта. Освоения средств до 20.12.2019 года
2.2 | МОБУСОШ № 9 ст. Советской |  | - | 7359.9 | 7359.9 | 100 | 7587.5 | 740.9 | 9.7647 | 0 | 0 | Исполнение кронтракта | 2019-10-07 | Поставка товара до 10.12.2019 года, освоение средств до 20.12.2019 года.
2.3 | МОБУСОШ № 3 г. Новокубанска |  | - | 2323.9 | 2323.9 | 100 | 2395.8 | 1135.9 | 47.4121 | 0 | 0 | Исполнение контракта | 2019-11-28 | Поставка товара в соответствии с заключенными договорами до 10.12.2019 года, освоение средств до 20.12.2019 года. .На оставшуюся сумму будет проведены закупки у единственного поставшика, планируемая дата подписания договора 28.11.2019 года. Освоение средств до 20.12.2019 года.
2.4 | МОБУСОШ № 13 п. Глубокого |  | - | 3089.1 | 3089.1 | 100 | 3184.6 | 332.3 | 10.4346 | 0 | 0 | Исполнение контракта | 2019-10-28 | Поставка товара в соответствии с заключенными договорами до 28.11.2019 года, освоение средств до 10.12.2019 года.
3 | Жилье и городская среда/Формирование комфортной городской среды/Благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) |  |  | 66163.5 | 35605.4 | 53.8143 | 73659.4 | 73581.3 | 99.894 | 40096.7 | 54.4931
3.1 | Благоустройство парка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, х. Кирова, ул. Мира, 26 | Верхнекубанское сельское поселение Новокубанского района | 2019-04-25 | 14366.2 | 0 | 0 | 15615.5 | 15537.4 | 99.4999 | 0 | 0 | Выполнение работ | 2019-07-08 | Выполнение работ в течение 110 дней, планируемая дата оплаты 29.11.2019 г.
3.2 | Благоустройство парка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11А | Новосельское сельское поселение Новокубанского района | 2019-04-23 | 27806.1 | 14505.1 | 52.1652 | 30741.1 | 30741.1 | 100 | 16116.8 | 52.4275 | Выполнение работ | 2019-07-05 | Выполнение работ в течение 110 дней, планируемая дата оплаты 29.11.2019 г.
3.3 | Благоустройство общественной территории, прилегающей к зданию МКУК "Прикубанский КДЦ", Краснодарскоий край, Новокубанский район, п. прикубанский, ул. Школьная, 6 (1-я стадия) | Прикубанское сельское поселение Новокубанского района | 2019-04-23 | 3193.6 | 3193.6 | 100 | 3397.5 | 3397.5 | 100 | 3397.5 | 100 | Контракт исполнен | 2019-07-22
3.4 | Благоустройство парка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, ст. Советская, Центральный парк, пересечие ул. Ленина и ул. Первомайская | Советское сельское поселение Новокубанского района | 2019-04-23 | 20797.6 | 17906.7 | 86.0998 | 23905.3 | 23905.3 | 100 | 20582.4 | 86.0997 | Выполнение работ | 2019-07-08 | Выполнение работ в течение 100 дней, планируемая дата оплаты 29.11.2019 г.
Заместитель начальника бюджетного отдела финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район | [13 empty] | Е.С.Соляник