## Информация
Сведения о заключении государственных и муниципальных контрактов, кассового освоения в рамках реализации региональных проектов по муниципальным образованиям Новокубанского района по состоянию на 20.08.2019 года
№ п/п | Наименование национального/регионального проекта/результата регионального проекта (если применимо - в разрезе муниципального образования) | Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трнсфертов |  | Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям |  |  | Контрактируемые расходы бюджета муниципального образования (объем муниципальных контрактов) | [6 empty] | Примечание (причины отсутствия кассового исполнения, проведения закупочных процедур, заключения Соглашений с МО и пр.)
|  | Наименование муниципального образования | Дата заключения | Предусмотрено, тыс. рублей | Предоставлено на 20.08.2019 г. |  | Всего, тыс. рублей | Заключено на 20.08.2019 г. |  | Кассовое освоение |  | Текущая стадия закупочной процедуры | Контрольная дата заключения муниципальных контрактов
[5 empty] | сумма, тыс. рублей | % |  | сумма, тыс. рублей | % | сумма, тыс. рублей | %
1 | Образование/Современная школа/Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Муниципальное образование Новокубанский район | 2019-04-25 | 4803.6 | 0 | 0 | 4952.4 | 1238.6 | 25.0101 | 0 | 0
1.1 | МОБУСОШ № 7 х. Кирова |  | - | 0 | 0 | 0 | 506.1 | 506.1 | 100 | 0 | 0 | Сбор коммерческих предложение | 2019-08-31 | Окончательное распределение средств по учреждениям и заключение контрактов до 31.08.2019 г.
1.2 | МОАУСОШ № 8 п. Прикубанский |  | - | 0 | 0 | 0 | 226.4 | 226.4 | 100 | 0 | 0 | Сбор коммерческих предложение | 2019-08-31
1.3 | МОБУСОШ № 10 ст. Советская |  | - | 0 | 0 | 0 | 506.1 | 506.1 | 100 | 0 | 0 | Сбор коммерческих предложение | 2019-08-31
2 | Образование/Современная школа/Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ предметной области "Технология" и других предметных областей | Муниципальное образование Новокубанский район | - | 16850.6 | 0 | 0 | 17371.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Соглашение на подписи в министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
2.1 | МОАУСОШ № 5 ст. Прочноокопской |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | МОБУСОШ № 9 ст. Советской |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | МОБУСОШ № 3 г. Новокубанска |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | МОБУСОШ № 13 п. Глубокого |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Жилье и городская среда/Формирование комфортной городской среды/Благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) |  |  | 66389.7 | 0 | 0 | 73917.9 | 73581.3 | 99.5446 | 0 | 0
3.1 | Благоустройство парка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, х. Кирова, ул. Мира, 26 | Верхнекубанское сельское поселение Новокубанского района | 2019-04-25 | 14366.2 | 0 | 0 | 15615.5 | 15537.4 | 99.4999 | 0 | 0 | Контракт подписан | 2019-07-08 | Выполнение работ в течение 110 дней, планируемая дата оплаты 23.11.2019 г.
3.2 | Благоустройство парка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, п. Глубокий, ул. Школьная, 11А | Новосельское сельское поселение Новокубанского района | 2019-04-23 | 27806.1 | 0 | 0 | 30741.1 | 30741.1 | 100 | 0 | 0 | Контракт подписан | 2019-07-05 | Выполнение работ в течение 110 дней, планируемая дата оплаты 20.11.2019 г.
3.3 | Благоустройство общественной территории, прилегающей к зданию МКУК "Прикубанский КДЦ", Краснодарскоий край, Новокубанский район, п. прикубанский, ул. Школьная, 6 (1-я стадия) | Прикубанское сельское поселение Новокубанского района | 2019-04-23 | 3209.7 | 0 | 0 | 3414.5 | 3397.5 | 99.5021 | 0 | 0 | Контракт подписан | 2019-07-22 | Выполнение работ в течение 60 дней, планируемая дата оплаты 07.10.2019 г.
3.4 | Благоустройство парка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, ст. Советская, Центральный парк, пересечие ул. Ленина и ул. Первомайская | Советское сельское поселение Новокубанского района | 2019-04-23 | 21007.7 | 0 | 0 | 24146.8 | 23905.3 | 98.9999 | 0 | 0 | Контракт подписан | 2019-07-08 | Выполнение работ в течение 100 дней, планируемая дата оплаты 11.11.2019 г.
Заместитель ачальника финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район, начальник бюджетного отдела | [13 empty] | И.Ю.Андреева