## информация по нац.проектам
Сведения о заключении государственных и муниципальных контрактов, кассового освоения в рамках реализации региональных проектов по муниципальному образованию Новокубанский район
на 31.12.2020 года
№ п/п | Наименование национального/регионального проекта/результата регионального проекта (если применимо - в разрезе муниципального образования) | Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трнсфертов |  | Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям |  |  | Контрактируемые расходы бюджета муниципального образования (объем муниципальных контрактов) | [6 empty] | Примечание (причины отсутствия кассового исполнения, проведения закупочных процедур, заключения Соглашений с МО и пр.)
|  | Наименование муниципального образования | Дата заключения | Предусмотрено, тыс. рублей | Предоставлено на 31.12.2020 г. |  | Всего, тыс. рублей | Заключено на 31.12.2020 г. |  | Кассовое освоение |  | Текущая стадия закупочной процедуры | Контрольная дата заключения муниципальных контрактов
[5 empty] | сумма, тыс. рублей | % |  | сумма, тыс. рублей | % | сумма, тыс. рублей | %
1 | Образование/Современная школа/Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Муниципальное образование Новокубанский район | 25.02.2020 г. | 1117.1 | 1117.1 | 100 | 1151.7 | 1027.1 | 89.1812 | 1027.1 | 100
1.1 | МОБУСОШ № 6 п. Прогресс |  | - | 1117.1 | 1117.1 | 100 | 1151.7 | 1027.1 | 89.1812 | 1027.1 | 100 | контракт исполнен | 27.04.2020 г., 25.06.2020 г. | Экономия составила 124,7 тыс. рублей.
2 | Образование/Современная школа/Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ предметной области "Технология" и других предметных областей | Муниципальное образование Новокубанский район | 21.02.2020 г. | 7874.8 | 7874.8 | 100 | 8118.4 | 8118.4 | 100 | 8118.4 | 100
2.1 | МОБУСОШ № 6 п. Прогресс |  | - | 4822.9 | 4822.9 | 100 | 4933.8 | 4933.8 | 100 | 4933.8 | 100 | контракт исполнен | 30.04.2020 г., 22.06.2020 г., 25.06.2020 г., 29.06.2020 г.
2.2 | МОАУСОШ № 8 п. Прикубанский |  | - | 3051.9 | 3051.9 | 100 | 3184.6 | 3184.6 | 100 | 3184.6 | 100 | контракт исполнен | 30.04.2020 г., 03.05.2020 г., 12.05.2020 г., 14.05.2020 г., 28.05.2020 г., 03.06.2020 г., 25.06.2020 г.
3 | Безопасные и качественные автомобильные дороги/Безопасность дорожного движения/Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края "Развитие образования" (приобретение автобусов) | Муниципальное образование Новокубанский район | 21.02.2020 г. | 3880 | 3880 | 100 | 4500 | 4500 | 100 | 4500 | 100
3.1 | МОБУСОШ № 9 ст. Советска |  | - | 1940 | 1940 | 100 | 2250 | 2250 | 100 | 2250 | 100 | контракт исполнен | 24.08.2020 г.
3.2 | МОАУСОШ № 14 х. Марьинский |  | - | 1940 | 1940 | 100 | 2250 | 2250 | 100 | 2250 | 100 | контракт исполнен | 24.08.2020 г.
4 | Безопасные и качественные автомобильные дороги/Безопасность дорожного движения/Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | Муниципальное образование Новокубанский район | 21.02.2020 г. | 1786.3 | 1786.3 | 100 | 1880.4 | 1880.4 | 100 | 1880.4 | 100
4.1 | МОБУООШ № 19 ст. Косякинская |  | - | 85.5 | 85.5 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | контракт исполнен | 01.06.2020 г.
4.2 | МОБУООШ № 21 с. Камышеваха |  | - | 85.5 | 85.5 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | контракт исполнен | 26.05.2020 г.
4.3 | МОБУООШ № 22 п. Зорька |  | - | 85.5 | 85.5 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | контракт исполнен | 01.06.2020 г.
4.4 | МОБУООШ № 25 п. Передовой |  | - | 85.5 | 85.5 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | контракт исполнен | 26.05.2020 г.
4.5 | МДОАУ № 1 г. Новокубанск |  | - | 85.5 | 85.5 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | контракт исполнен | 26.05.2020 г.
4.6 | МДОБУ № 2 г. Новокубанск |  | - | 85.5 | 85.5 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | контракт исполнен | 25.05.2020 г.
4.7 | МДОАУ № 3 г. Новокубанск |  | - | 85.5 | 85.5 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | контракт исполнен | 20.04.2020 г., 22.06.2020 г.
4.8 | МДОБУ № 7 ст. Прочноокопская |  | - | 85.5 | 85.5 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | контракт исполнен | 25.05.2020 г.
4.9 | МДОАУ № 10 г. Новокубанск |  | - | 85.5 | 85.5 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | контракт исполнен | 25.05.2020 г., 01.06.2020 г.
4.10 | МДОАУ № 11 г. Новокубанск |  | - | 85.5 | 85.5 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | контракт исполнен | 26.05.2020 г.
4.11 | МДОБУ № 12 г. Новокубанск |  | - | 85.5 | 85.5 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | контракт исполнен | 25.05.2020 г.
4.12 | МДОБУ № 13 г. Новокубанск |  | - | 85.5 | 85.5 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | контракт исполнен | 25.05.2020 г.
4.13 | МДОБУ № 15 г. Новокубанск |  | - | 85.5 | 85.5 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | контракт исполнен | 25.05.2020 г.
4.14 | МДОБУ № 16 п. Прогресс |  | - | 85.5 | 85.5 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | контракт исполнен | 01.06.2020 г.
4.15 | МДОБУ № 17 п. Восход |  | - | 85.5 | 85.5 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | контракт исполнен | 26.05.2020 г.
4.16 | МДОБУ № 18 ст. Прочноокопская |  | - | 85.5 | 85.5 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | контракт исполнен | 25.05.2020 г.
4.17 | МДОАУ № 22 п. Глубокий |  | - | 85.5 | 85.5 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | контракт исполнен | 27.05.2020 г.
4.18 | МДОБУ № 43 г. Новокубанск |  | - | 85.5 | 85.5 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | контракт исполнен | 27.05.2020 г.
4.19 | МОБУСОШ № 8 п. Прикубанский |  | - | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | контракт исполнен | 22.05.2020 г.
4.20 | МОБУГ № 2 г. Новокубанск |  | - | 152.3 | 152.3 | 100 | 160.4 | 160.4 | 100 | 160.4 | 100 | контракт исполнен | 05.06.2020 г.
5 | Демография/Спорт-норма жизни/Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим инвентарем | Муниципальное образование Новокубанский район | 26.12.2019 г. | 3120.6 | 1800.9 | 57.7101 | 3217.2 | 1856.6 | 57.7086 | 1856.6 | 100
| Спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок |  |  | 3120.6 | 1800.9 | 57.7101 | 3217.2 | 1856.6 | 57.7086 | 1856.6 | 100 | контракт исполнен | 29.03.2020 г. | Экономия составила 1 360,6 тыс.руб.
6 | Жилье и городская среда/Формирование комфортной городской среды/Благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) | Ляпинское сельское поселение Новокубанского района | 22.01.2020 г. | 7606.2 | 6818.2 | 89.64 | 8451.3 | 7575.8 | 89.6406 | 7575.8 | 100
6.1 | Благоустройство территории парка по адресу Краснодарскоий край, Новокубанский район, х. Ляпино, ул. Первомайская (2 этап) |  |  | 7606.2 | 6818.2 | 89.64 | 8451.3 | 7575.8 | 89.6406 | 7575.8 | 100 | контракт исполнен | 21.04.2020 г. | Экономия составила 875,5 тыс.руб.
7 | Экология/Качество питьевой воды/Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Новокубанское городское поселение Новокубанского района | 18.12.2020 г. | 5771 | 0 | 0 | 6074.8 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений производительностью 4,8 тыс.м3/сут. В г.Новокубанске Новокубанского района Краснодарского края |  |  | 5771 | 0 | 0 | 6074.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | исполнение контракта | 2020-12-26 | Срок выполнения работ 26.10.2021 г.
| Итого |  |  | 31156 | 23277.3 | 74.7121 | 33393.8 | 24958.3 | 74.7393 | 24958.3 | 100
Заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район | [13 empty] | И.Ю.Андреева