**Обзор расходов бюджета муниципального образования Новокубанский район на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Развитие образования» за 2024 год**

г. Новокубанск 12 августа 2025 года

Наименование объекта обзора: Обзор расходов бюджета муниципального образования Новокубанский район на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Развитие образования» за 2024 год.

Период проведения: с 04 августа 2025 года по 12 августа 2025 года.

Цель мероприятия: Анализ формирования и использования средств, предусмотренных в 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Развитие образования».

Муниципальная программа «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район от 06 ноября 2020 года (в редакции от 28 декабря 2024 года № 1627) и состоит в Перечне муниципальных программ муниципального образования Новокубанский район, утвержденном постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район от 25 сентября 2020 года № 789 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Новокубанский район» (в редакции от 24 ноября 2020 года № 1073).

Координатор муниципальной программы – управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район.

Утвержденный объем расходов в 2024 году на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 1 990 295,1 тыс. рублей, исполнение по расходам сложилось в сумме 1 943 770,5 тыс. рублей или 97,7 % к уточненной росписи, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 120 446,8 тыс. рублей или 100,0 %;

краевого бюджета – 1 334 296,6 тыс. рублей или 99,9 %;

местного бюджета –489 027,1 тыс. рублей или 91,5 %.

Доля расходов на реализацию муниципальной программы составляет 61,8 % от общего объема расходов в рамках программ.

С точки зрения направлений финансового обеспечения в 2024 году расходы бюджета муниципального образования Новокубанский район характеризуется следующими данными:

тысяч рублей

| Наименование показателя | Вид расхода | Утвержденный бюджет | Исполнено | Исполнение уточненной росписи, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО |  | 1 990 295,2 | 1 943 790,5 | 97,7 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 53 583,2 | 52 442,5 | 97,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 7 009,9 | 5 950,4 | 84,9 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 8 650,5 | 7 553,0 | 87,3 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 1 920 453,9 | 1 877 771,6 | 97,8 |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 597,7 | 73,0 | 12,2 |

В рамках муниципальной программы реализуются следующие основные мероприятия:

тысяч рублей

| Наименование подпрограммы / мероприятия | Предусмотрено в муниципальной программе | Уточненная роспись | Исполнено всего | В том числе | | | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средства федерального бюджета | средства краевого бюджета | средства местного бюджета |
| **ВСЕГО по программе, в том числе:** | **1 990 295,4** | **1 990 295,2** | **1 943 770,4** | **120 446,7** | **1 334 296,6** | **489 027,1** | **97,7** |
| Развитие дошкольного образования | 744 602,3 | 744 602,2 | 735 664,3 | 0,0 | 540 327,1 | 195 337,2 | 98,8 |
| Развитие общего образования | 1 093 158,8 | 1 093 158,7 | 1 073 837,2 | 120 446,8 | 777 063,8 | 176 326,6 | 98,2 |
| Развитие дополнительного образования | 81 207,1 | 81 207,1 | 65 120,7 | 0,0 | 442,1 | 64 678,6 | 80,2 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | 71 327,2 | 71 327,2 | 69 148,2 | 0,0 | 16 463,6 | 52 684,6 | 96,9 |

**Основное мероприятие № 1 «Развитие дошкольного образования»**

Расходы на развитие дошкольного образования составили 735 664,3 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета 540 327,1 тыс. рублей, местного бюджета 195 337,2 тыс. рублей), или 98,8 % к уточненной росписи.

В рамках мероприятия денежные средства направлены на:

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 524 944,9 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

финансовое обеспечение деятельности дошкольных учреждений в сумме 182 378,4 тыс. рублей (выполнение муниципального задания);

приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества 3 463,3 тыс. рублей;

осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта 5 721,1 тыс. рублей, что позволило выполнить предписанные мероприятия и устранить замечания, выявленные надзорными органами;

решение социально значимых вопросов по предложениям депутатов Совета муниципального образования Новокубанский район 1 609,0 тыс. рублей;

решение социально значимых вопросов за счет средств Законодательного Собрания Краснодарского края 4 120,0 тыс. рублей (произведен капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение деятельности МДОБУ № 15 «Дружба» г. Новокубанска на сумму 2 120,0 тыс. рублей и МДОБУ № 31 «Солнышко» х. Ляпино на сумму 2 000,0 тыс. рублей);

выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования 7 661,0 тыс. рублей;

компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 3 601,2 тыс. рублей;

реализацию прочих мероприятий в области образования 2 165,4 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели:

выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями 100 процентов – целевой показатель выполнен на 100%;

доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей 92 процента – целевой показатель выполнен на 100%;

удельный вес численности обучающихся в учреждениях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам 100 процентов– целевой показатель выполнен на 100%;

отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет 100 процентов – целевой показатель выполнен на 100%;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате учреждений общего образования Краснодарского края 100 процентов – целевой показатель выполнен на 100%;

количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт 18 единиц – целевой показатель выполнен более чем в 3 раза;

доля детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования 81,5 процентов – целевой показатель выполнен на 107,5%;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае 100 процентов – целевой показатель выполнен на 100%.

**Основное мероприятие № 2 «Развитие общего образования»**

Расходы на развитие общего образования составили 1 065 771,9 тыс. рублей (в том числе средства федерального и краевого бюджета 889 506,4 тыс. рублей, местного бюджета 176 265,5 тыс. рублей), или 98,2 % к уточненной росписи. Средства направлены на:

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 734 007,8 тыс. рублей;

финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений 144 796,6 тыс. рублей (выполнение муниципального задания);

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций 68 745,6 тыс. рублей;

проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 572,9 тыс. рублей;

материально-техническое обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 2 468,3 тыс. рублей;

приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества 10 099,1 тыс. рублей;

осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта зданий и сооружений на общую сумму 9 024,8 тыс. рублей, что позволило выполнить предписанные мероприятия и устранить замечания, выявленные контролирующими органами;

решение социально значимых вопросов по предложениям депутатов Совета муниципального образования Новокубанский район выделено финансирование 18 учреждениям общего образования на сумму 2 351,0 тыс. рублей;

на решение социально значимых вопросов за счет средств Законодательного Собрания Краснодарского края 2 200 тыс. рублей (произведен капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение деятельности МОАУСОШ № 4 им. А.И.Миргородского г. Новокубанска);

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 57 421,8 тыс. рублей;

организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 6 047,8 тыс. рублей.

обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей 13 841,7 тыс. рублей;

обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей–инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 2 043,2 тыс. рублей;

создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием 5 090,8 тыс. рублей;

компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 5 754,9 тыс. рублей;

прочие мероприятия в области образования 1 305,6 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках основного мероприятия № 2 «Развитие общего образования» реализованы мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Расходы в рамках мероприятий составили 8 065,3 тыс. рублей или 100,0 % к уточненной росписи, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 7 683,0 тыс. рублей или 100,0 %;

краевого бюджета – 321,1 тыс. рублей или 100,0 %;

местного бюджета – 61,2 тыс. рублей или 100,0 %.

Реализация национального проекта включала в себя следующие мероприятия:

обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на сумму 6 026,1 тыс. рублей;

обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации на сумму 2 039,2 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели:

выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями 100 процентов – целевой показатель выполнен на 100%;

численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных учреждениях 10140 человек – целевой показатель выполнен на 101,1%;

численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя 15 процентов – целевой показатель выполнен на 94,3 %;

удельный вес численности обучающихся в учреждениях общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам 100 процентов – целевой показатель выполнен на 100,0 %;

отношение среднего балла ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык и математика) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык и математика) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ 1,5 процента – целевой показатель выполнен на 100,0 %;

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений утвержден 0 % исполнение составило 0,3 процента – целевой показатель не выполнен;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Краснодарском крае 100 процентов– целевой показатель выполнен на 100,0 %;

количество общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети «Интернет» не менее 2 Мб/с 100 процентов – целевой показатель выполнен на 100,0 %;

доля базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования в Новокубанском районе 48 процентов– целевой показатель выполнен более чем в 4 раза;

количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведен капитальный и текущий ремонт 15 единиц – целевой показатель выполнен на 100,0 %;

число педагогов, привлеченных для работы с детьми в спортивных клубах общеобразовательных организаций (за исключением вечерних), гимназиях, лицеях 35 человек– целевой показатель выполнен на 100,0 %;

обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования Новокубанский район 100 процентов – целевой показатель выполнен на 100,0 %;

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 100 процентов – целевой показатель выполнен на 100,0 %;

предоставление ежемесячной компенсационной денежной выплаты на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях получающих начальное обучение на дому 100 процентов– целевой показатель выполнен на 100,0 %;

организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов 100 процентов– целевой показатель выполнен на 100,0 %;

создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием из расчета 5,7 рубля в день на одного обучающегося 100 процентов – целевой показатель выполнен на 100,0 %.

**Основное мероприятие № 3**

**«Развитие дополнительного образования детей»**

Расходы на развитие дополнительного образования детей составили 65 120,7 тыс. рублей (в том числе средства краевого бюджета 442,1 тыс. рублей, местного бюджета 64 678,6 тыс. рублей), или 80,2 % к уточненной росписи. Средства направлены на:

финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 62 290,1 тыс. рублей;

обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 1034,1 тыс. рублей;

приобретение муниципальными учреждениями движимого имущества 1 354,4 тыс. рублей;

компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности 442,1 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели:

выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями 100 процентов - – целевой показатель выполнен на 100,0 %;

доля детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования 81,5 процентов– целевой показатель выполнен на 107,5 %.

**Основное мероприятие № 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»**

Расходы на реализацию мероприятия составили 69 148,2 тыс. рублей (в том числе средства краевого бюджета 16 463,6 тыс. рублей, местного бюджета 52 684,6 тыс. рублей), или 96,9 % к уточненной росписи. Средства направлены на:

обеспечение деятельности управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район 9 226,7 тыс. рублей;

обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия» 49 111,2 тыс. рублей (в том числе средства краевого бюджета 16 463,6 тыс. рублей);

обеспечение деятельности МБУ «Центр развития образования» 10 162,3 тыс. рублей;

прочие мероприятия в области образования 648,0 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели:

удельный вес руководящих и педагогических работников, получивших методическую помощь 100 процентов – целевой показатель выполнен на 100,0%;

удельный вес учреждений находящихся на бухгалтерском обслуживании «Централизованной бухгалтерии по обслуживанию бюджетных организаций муниципального образования Новокубанский район» 100 процентов – целевой показатель выполнен на 100,0 %.

организация и проведение тренингов, семинаров и других обучающих мероприятий для школьных команд по социальному проектированию, грантовой поддержке и т.д. 36 человек – целевой показатель выполнен на 100,0%.

По муниципальной программе неисполнение составило 46 524,7 тыс. рублей, которое сложилось в результате переходящих контрактов на оплату коммунальных услуг, услуг связи и выполнение муниципального задания (в том числе оплату продуктов питания дошкольных и общеобразовательных учреждений).

В 2024 году проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования», в 2024 году эффективность программы признана высокой и составляет 0,9.

Постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 08 октября 2020 года № 863 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Развитие образования» признано утратившим силу в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район № 1636 от 28 декабря 2024 года.

Предложения по результатам обзора бюджетных расходов:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры;

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы;

3. Осуществлять проведение ежегодного анализа исполнения муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Развитие образования» с целью достижения показателя по исполнению мероприятий муниципальной программы на уровень 100%;

4. Усилить контроль за ходом реализации муниципальной программы, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальную программу;

5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей реализации муниципальной программы;

6. В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, осуществлять закупку товаров, работ, услуг с применением конкурентных способов закупок.