от 04.12.2025 года 








   № 49
Об утверждении плана реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Управление муниципальными финансами» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
В соответствии с пунктами 2.10 и 2.11 раздела 2 Положения о системе управления муниципальными финансами муниципального образования Новокубанский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район от 31 мая 2024 года № 646 «О системе управления муниципальными финансами муниципального образования Новокубанский район», в целях реализации муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район от 22 октября 2024 года               № 1248, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить план реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Управление муниципальными финансами» на 2026 год и на  плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению к настоящему приказу.
2. Приказ финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район от 08 ноября 2024 года № 44 «Об утверждении плана реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Управление муниципальными финансами» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» признать утратившим силу с 01 января 2026 года.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника финансового управления, начальника бюджетного отдела финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район Е.С.Соляник.
4. Приказ вступает в силу с 01 января 2026 года.
Начальник финансового управления

администрации муниципального

образования Новокубанский район                                                    С.В.Артемьева
Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район

от 04.12.2025 года № 49
ПЛАН

реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Управление муниципальными финансами»
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

	№ п/п
	Наименование мероприятия, контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
	Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.гггг)
	Вид подтверждающего документа

	Комплекс процессных мероприятий «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новокубанского района и обеспечение сбалансированности их бюджетов

	1.1
	Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новокубанского района
	Е.С.Соляник, заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район (далее – заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела)
	12.01.2026 – 31.12.2028
	X

	1.1.1
	Заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселений Новокубанского района
	Е.С.Соляник, заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела
	01.03.2026
	соглашение

	1.1.2
	Произведен расчет налогового потенциала по видам налогов и индекса бюджетных расходов городского и сельских поселений Новокубанского района
	А.С. Гаврилюк, начальник отдела доходов бюджета финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район (далее – начальник отдела доходов бюджета)

Е.С.Соляник, заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела
	15.10.2026
	расчеты

	1.1.3
	Подготовлено распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новокубанского района на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов
	А.С. Гаврилюк, начальник отдела доходов бюджета
	05.11.2026
	приложение к проекту решения Совета муниципального образования Новокубанский муниципальный район Краснодарского края о бюджете муниципального образования Новокубанский муниципальный район Краснодарского края на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов

	1.1.4
	Перечислены бюджетам поселений Новокубанского района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
	Е.А.Мухина, начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район (далее – начальник отдела учета и отчетности)
	28.12.2026
	платежное поручение (платежный документ)

	1.2.1
	Заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселений Новокубанского района
	Е.С.Соляник, заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела
	01.03.2027
	соглашение

	1.2.2
	Произведен расчет налогового потенциала по видам налогов и индекса бюджетных расходов городского и сельских поселений Новокубанского района
	А.С. Гаврилюк, начальник отдела доходов бюджета
Е.С.Соляник, заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела
	15.10.2027
	расчеты

	1.2.3
	Подготовлено распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новокубанского района на 2028 год и плановый период 2029 и 2030 годов
	А.С. Гаврилюк, начальник отдела доходов бюджета
	05.11.2027
	приложение к проекту решения Совета муниципального образования Новокубанский муниципальный район Краснодарского края о бюджете муниципального образования Новокубанский муниципальный район Краснодарского края на 2028 год и на плановый период 2029 и 2030 годов

	1.2.4
	Перечислены бюджетам поселений Новокубанского района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
	Е.А.Мухина, начальник отдела учета и отчетности
	31.12.2027
	платежное поручение (платежный документ)

	1.3.1
	Заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселений Новокубанского района
	Е.С.Соляник, заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела
	01.03.2028
	соглашение

	1.3.2
	Произведен расчет налогового потенциала по видам налогов и индекса бюджетных расходов городского и сельских поселений Новокубанского района
	А.С. Гаврилюк, начальник отдела доходов бюджета
Е.С.Соляник, заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела
	15.10.2028
	расчеты

	1.3.3
	Подготовлено распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новокубанского района на 2029 год и плановый период 2030 и 2031 годов
	А.С. Гаврилюк, начальник отдела доходов бюджета
	05.11.2028
	приложение к проекту решения Совета муниципального образования Новокубанский муниципальный район Краснодарского края о в бюджете муниципального образования Новокубанский муниципальный район Краснодарского края на 2029 год и на плановый период 2030 и 2031 годов

	1.3.4
	Перечислены бюджетам поселений Новокубанского района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
	Е.А.Мухина, начальник отдела учета и отчетности
	31.12.2028
	платежное поручение (платежный документ)


Заместитель начальника финансового

управления, начальник бюджетного отдела финансового

управления администрации муниципального

образования Новокубанский район













Е.С.Соляник


