## информация по нац.проектам
Сведения о реализации национальных проектов на территории Новокубанского района на 28.05.2025 года
№ п/п | Наименование национального/регионального проекта/результата регионального проекта (если применимо - в разрезе муниципального образования) | Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трансфертов |  | Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям |  |  | Контрактируемые расходы бюджета муниципального образования (объем муниципальных контрактов) | [6 empty] | Примечание (причины отсутствия кассового исполнения, проведения закупочных процедур, заключения Соглашений с МО и пр.)
|  | Наименование муниципального образования | Дата заключения | Предусмотрено, тыс. рублей | Предоставлено на 28.05.2025 г. |  | Всего, тыс. рублей | Заключено на 28.05.2025 |  | Кассовое освоение |  | Текущая стадия закупочной процедуры | Контрольная дата заключения муниципальных контрактов
[5 empty] | сумма, тыс. рублей | % |  | сумма, тыс. рублей | % | сумма, тыс. рублей | %
1 | Национальный проект "Молодежь и дети" |  |  | 82961.1 | 53292.1 | 64.2375 | 82961.1 | 0 | 0 | 53292.1 | 64.2375 | х | х | х
1.1 | Региональный проект "Педагоги и наставники" |  |  | 82961.1 | 53292.1 | 64.2375 | 82961.1 | 0 | 0 | 53292.1 | 64.2375 | х | х | х
1.1.1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Новокубанский район | № 03634000-1-2025-001 от 16.01.2025 | 6044.2 | 4029.6 | 66.6689 | 6044.2 | 0 | 0 | 4029.6 | 66.6689 | х | х | оплата труда
1.1.2 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | Муниципальное образование Новокубанский район | № 03634000-1-2025-011 от 31.01.2025 г. | 1718.6 | 1145.8 | 66.6705 | 1718.6 | 0 | 0 | 1145.8 | 66.6705 | х | х | оплата труда
1.1.3 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций) | Новокубанский район | № 03634000-1-2025-002 24.01.2025 г. | 75198.3 | 48116.7 | 63.9864 | 75198.3 | 0 | 0 | 48116.7 | 63.9864 | х | х | оплата труда
2 | Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" |  |  | 13000 | 9068.3 | 69.7562 | 13000 | 10656.4 | 81.9723 | 9068.3 | 85.0972 | х | х | х
2.1 | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Краснодарский край)" | х | х | 13000 | 9068.3 | 69.7562 | 13000 | 10656.4 | 81.9723 | 9068.3 | 85.0972 | х | х | х
2.1. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта по адресу Краснодарский край, Новокубанский район, Ляпинское с/п, село Камышеваха по смежеству, с земельным участком по улице Коммунаров, 45/1 | Новокубанский район | № 03634000-1-2025-009 от 29.01.2025 г.; доп соглашение № 6 от 04.02.2025 г к согл № 1-С от 23.01.2025 г. | 13000 | 9068.3 | 69.7562 | 13000 | 10656.4 | 81.9723 | 9068.3 | 85.0972 | х | х |  | 8958.1
2.1.1 | строительно-монтажных работ по объекту ФАП, муниципальный контракт №3237203382824000002 от 27.12.2024 с ООО «Шог Строй» | х | х | х | х | х | х | 2325.7 | х | 737.7 | 31.7195 | исполнение контракта | заключен 27.12.2024 | Срок выполнения работ 30.05.2025
2.1.2 | Поставку и монтаж модульной конструкции, муниципальный контракт №3237203382824000001 от 13.12.2024 с ИП Малых Елисей Александрович | х | х | х | х | х | х | 5325.5 | х | 5325.4 | 99.9981 | исполнен | заключен 13.12.2024 | Удержано 171,48 тыс. руб. (Требование от 28.04.2025 № 342) работы завершены 29.04.2025
2.1.3 | контракт №242-1 от 03.02.2025 ООО «Кайрос»(Кольпоскоп) | х | х | х | х | х | х | 714.9 | х | 714.9 | 100 | исполнен | заключен 03.02.2025 | дата поставки 11.02.2025
2.1.4 | контракт N25 от 13.12.2024 ООО «МСК Инвест» (Кресло гинекологическое-урологическое) | х | х | х | х | х | х | 86.9 | х | 86.9 | 100 | исполнен | заключен 13.12.2024 | дата поставки 14.01.2025
2.1.5 | контракт №26 от 13.12.2024 ИП Амосов Дмитрий Игоревич (Поставка дефибриллятора) | х | х | х | х | х | х | 179.4 | х | 179.4 | 100 | исполнен | заключен 13.12.2024 | дата поставки 28.01.2025
2.1.6 | контракт № 27 от 20.12.2024 ООО "ЭКОРЕКС-ТОРГ" (Электрокардиограф) | х | х | х | х | х | х | 84.9 | х | 84.9 | 100 | исполнен | заключен 20.12.2024 | дата поставки 04.02.2025
2.1.7 | контракт №28 от 20.12.2024 ООО "Техно Мед" (Поставка тонометра внутриглазного давления) | х | х | х | х | х | х | 59 | х | 59 | 100 | исполнен | заключен 20.12.2024 | дата поставки 20.01.2025
2.1.8 | контракт №43 от 10.01.2025 ИП Амосов Дмитрий Игоревич (Стерилизаторы) | х | х | х | х | х | х | 80.2 | х | 80.2 | 100 | исполнен | заключен 10.01.2025 | дата поставки 28.01.2025
2.1.9 | контракт №29 от 23.12.2024 ООО "ТД-Логистика" (Поставка холодильников фармацевтических) | х | х | х | х | х | х | 106 | х | 106 | 100 | исполнен | заключен 23.12.2024 | дата поставки 18.02.2025
2.1.10 | контракт № 30 от 20.12.2024 ООО "Снабком" (Поставка гемоглобинометра) | х | х | х | х | х | х | 79.5 | х | 79.5 | 100 | исполнен | заключен 20.12.2024 | дата поставки 14.01.2025
2.1.11 | контракт №31 от 24.12.2024 ООО "Эмермед" (Поставка укладок медицинских) | х | х | х | х | х | х | 559 | х | 559 | 100 | исполнен | заключен 24.12.2024 | дата поставки 11.02.2025
2.1.12 | контракт№ 33 от 25.12.2024 ООО «Прометей» (Поставка облучателя-рециркулятора) | х | х | х | х | х | х | 63.2 | х | 63.2 | 100 | исполнен | заключен 25.12.2024 | дата поставки 04.02.2025
2.1.13 | контракт № 32 от 25.12.2024 ООО «Прометей» (Поставка редуктора-ингалятора) | х | х | х | х | х | х | 78.9 | х | 78.9 | 100 | исполнен | заключен 25.12.2024 | дата поставки 28.01.2025
2.1.14 | контракт №34 от 25.12.2024 ИП Дворникова Т. (Поставка светильника медицинского) | х | х | х | х | х | х | 58.8 | х | 58.8 | 100 | исполнен | заключен 25.12.2024 | дата поставки 04.02.2025
2.1.15 | контракт №37 от 25.12.2024 ООО «Мед проект» (Поставка комплекта шин транспортировочных) | х | х | х | х | х | х | 19.5 | х | 19.5 | 100 | исполнен | заключен 25.12.2024 | дата поставки 11.02.2025
2.1.16 | контракт №38 от 25.12.2024 ООО «Прометей» (Поставка щита спинального иммобилизационного) | х | х | х | х | х | х | 35.4 | х | 35.4 | 100 | исполнен | заключен 25.12.2024 | дата поставки 28.01.2025
2.1.17 | контракт №42 от 28.12.2024 ООО «Прометей» (Поставка медицинской мебели) | х | х | х | х | х | х | 350.9 | х | 350.9 | 100 | исполнен | заключен 25.12.2024 | дата поставки 25.02.2025
2.1.18 | контракт №39 от 25.12.2024 ООО «Югус» (Поставка носилок бескаркасных) | х | х | х | х | х | х | 6.6 | х | 6.6 | 100 | исполнен | заключен 25.12.2024 | дата поставки 14.01.2025
2.1.19 | контракт №40 от 26.12.2024 ИП Двоникова Т.Г. (Поставка медицинского оборудования) | х | х | х | х | х | х | 120.9 | х | 120.9 | 100 | исполнен | заключен 26.12.2024 | дата поставки 11.02.2025
2.1.20 | контракт №41 от 28.12.2024 ИП Дмитриенко О.М (Поставка медицинского оборудования) | х | х | х | х | х | х | 206.1 | х | 206.1 | 100 | исполнен | заключен 28.12.2024 | дата поставки 28.01.2025
2.1.21 | договор КД-1651 от 28.04.2025 АО «Квантум» (подключение к сети интернет) | х | х | х | х | х | х | 18.5 | х | 18.5 | 100 | исполнен | заключен 28.04.2025 | дата поставки 01.05.2025
2.1.22 | контракт № 6 от 16.05.2025, МКУ «СЕЗ» (исполсхемы) | х | х | х | х | х | х | 19.5 | х | 19.5 | 100 | исполнен | заключен 16.05.2025 | дата поставки 16.05.2025
2.1.23 | контракт 21Ю/25-23 от 14.05.2025 МКУ "СЕЗ" (БТИ) | х | х | х | х | х | х | 60 | х | 60 | 100 | исполнен | заключен 14.05.2025 | дата поставки 23.05.2025
2.1.24 | контракт №7 от 16.05.2025 ИП Драев (таблички) | х | х | х | х | х | х | 12.1 | х | 12.1 | 100 | исполнен | заключен 16.05.2025 | дата поставки 23.05.2025
2.1.25 | контракт №12-РХ от 09.01.2025 ИП Коротов (топографогеодезические точки) | х | х | х | х | х | х | 5 | х | 5 | 100 | исполнен | заключен 09.01.2025 | дата поставки 17.03.2025
3 | Национальный проект "Инфраструктура для жизни" | х | х | 138004.3 | 13020 | 9.4345 | 141098.1 | 140944 | 99.8908 | 13020 | 9.2276 | х | х | х
3.1 | Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры (Краснодарский край)" | х | х | 45349.6 | 13020 | 28.7103 | 45577.7 | 45423.6 | 99.6619 | 13020 | 28.5666 | х | х | х
3.1.1 | Капитальный ремонт трубопроводов тепловой сети микрорайона "Сахарный" | Новокубанский район | № 03634000-1-2025-005 от 17.01.2025 г | 2012.6 |  | 0 | 2022.8 | 2022.8 | 100 | 0 | 0 | х | х | х
3.1.1.1 | Контракт 42 от 31.03.2025. Подрядчик ООО "ВАХШССК" | х | х | х | х | х | х | 2022.8 | х | 0 | 0 | исполнение контракта | заключен 31.03.2025 | Срок выполнения работ 12.09.2025.
3.1.2 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по ул. Нева, 49 "А", г. Новокубанск в сторону жилого дома по ул. Ленина, 29 "А", г. Новокубанск | Новокубанский район | № 03634000-1-2025-005 от 17.01.2025 г | 13403.4 | 4020 | 29.9924 | 13470.8 | 13400.8 | 99.4804 | 4020 | 29.8423 | х | х | х
3.1.2.1 | Контракт 645 от 18.04.2025 г. подрядчик ООО "ВАХШССК" | х | х | х | х | х | х | 13400.8 | х | 4020 | 29.9982 | исполнение контракта | 2025-04-18 | Срок выполнения работ 12.09.2025.
3.1.3 | Капитальный ремонт трубопроводов тепловой сети г. Новокубанск, территория микрорайона "Сахарный" в границах улиц: ул. Зеленая, ул. Р. Люксембург, ул. Пионерская, ул. Шевченко, ул. Ленина, ул. Московская, ул. Победы, ул. Щорса, ул. Спортивная, ул. Нева, ул. Осипенко | Новокубанский район | № 03634000-1-2025-005 от 17.01.2025 г | 29933.6 | 9000 | 30.0665 | 30084.1 | 30000 | 99.7205 | 9000 | 29.9161 | х | х | х
3.1.3.1 | Контракт 646 от 15.04.2025 г.Подрядчик ООО "ВАХШССК" | х | х | х | х | х | х | 30000 | х | 9000 | 30 | исполнение контракта | 2025-04-15 | Срок выполнения работ 12.09.2025.
3.2 | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | х | х | 92654.7 | 0 | 0 | 95520.4 | 95520.4 | 100 | 0 | 0 | х | х | х
3.2.1 | Благоустройство общественной территории с кадастровым номером 23:21:0401007:4213 в г. Новокубанске Краснодарского края «Лебединое озеро», 1 этап. Благоустройство общественной территории с кадастровым номером 23:21:0401007:4213 в г. Новокубанске Краснодарского края «Лебединое озеро», 2 этап; шифр регионального проекта Краснодарского края 29И4010701677 | Новокубанское городское поселение Новокубанского района | № 03634101-1-2025-002 от 22.01.2025 г. | 92654.7 |  | 0 | 95520.4 | 95520.4 | 100 |  | 0
3.2.1.1 | ИП Чрагян А. А.Контракт 2-ОК/25 от 31.01.2025 | х | х | х | х | х | х | 95520.4 | х |  |  | исполнение контракта | заключен 31.01.2025 | Срок выполнения работ 01.11.2025
| Итого |  |  | 233965.4 | 75380.4 | 32.2186 | 237059.2 | 151600.4 | 63.9504 | 75380.4 | - | х | х | х