## информация по нац.проектам
Сведения о реализации национальных проектов на территории Новокубанского района на 01.02.2025 года
№ п/п | Наименование национального/регионального проекта/результата регионального проекта (если применимо - в разрезе муниципального образования) | Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трансфертов |  | Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям |  |  | Контрактируемые расходы бюджета муниципального образования (объем муниципальных контрактов) | [6 empty] | Примечание (причины отсутствия кассового исполнения, проведения закупочных процедур, заключения Соглашений с МО и пр.)
|  | Наименование муниципального образования | Дата заключения | Предусмотрено, тыс. рублей | Предоставлено на 01.02.2025 г. |  | Всего, тыс. рублей | Заключено на 01.02.2025 |  | Кассовое освоение |  | Текущая стадия закупочной процедуры | Контрольная дата заключения муниципальных контрактов
[5 empty] | сумма, тыс. рублей | % |  | сумма, тыс. рублей | % | сумма, тыс. рублей | %
1 | Педагоги и наставники |  |  | 82961.1 | 14834.4 | 17.8812 | 82961.1 | 0 | 0 | 14547.8 | 17.5357
1.1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Новокубанский район | № 03634000-1-2025-001 от 16.01.2025 | 6044.2 | 1007.4 | 16.6672 | 6044.2 |  | 0 | 1007.4 | 16.6672 |  |  | оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
1.1.2 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | Муниципальное образование Новокубанский район | № 03634000-1-2025-011 от 31.01.2025 г. | 1718.6 | 286.6 | 16.6764 | 1718.6 |  | 0 | 286.6 | 16.6764
1.3 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций) | Новокубанский район | № 03634000-1-2025-002 24.01.2025 г. | 75198.3 | 13540.4 | 18.0063 | 75198.3 |  | 0 | 13540.4 | 18.0063
2. | Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Краснодарский край)" |  |  | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 7651.2 | 58.8554 | 2355.8
2.1. | Строительство фельдшерско-акушерского пункта по адресу Краснодарский край, Новокубанский район, Ляпинское с/п, село Камышеваха по смежеству, с земельным участком по улице Коммунаров, 45/1 | Новокубанский район | № 03634000-1-2025-009 от 29.01.2025 г.; доп соглашение № 6 от 04.02.2025 г к согл № 1-С от 23.01.2025 г. | 13000 |  | 0 | 13000 | 7651.2 | 58.8554 | 2355.8 | 18.1215 |  |  | строительно-монтажных работ по объекту ФАП, муниципальный контракт №3237203382824000002 от 27.12.2024 с ООО «Шог Строй» сумма контракта 2325,72 тыс. руб., срок 5 месяцев (с 27.12.2024 по 30.05.2025) Поставку и монтаж модульной конструкции, муниципальный контракт №3237203382824000001 от 13.12.2024 с ИП Малых Елисей Александрович, сумма контракта 5325,44 тыс. руб., срок 4 месяца (с 13.12.2024 по 30.04.2025)
3. | Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры (Краснодарский край)" |  |  | 45349.6 | 0 | 0 | 45577.7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Капитальный ремонт трубопроводов тепловой сети микрорайона "Сахарный" | Новокубанский район | № 03634000-1-2025-005 от 17.01.2025 г | 2012.6 |  | 0 | 2022.8 |  | 0 |  | 0
3.2 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной по ул. Нева, 49 "А", г. Новокубанск в сторону жилого дома по ул. Ленина, 29 "А", г. Новокубанск | Новокубанский район | № 03634000-1-2025-005 от 17.01.2025 г | 13403.4 |  | 0 | 13470.8 |  | 0 |  | 0
3.3 | Капитальный ремонт трубопроводов тепловой сети г. Новокубанск, территория микрорайона "Сахарный" в границах улиц: ул. Зеленая, ул. Р. Люксембург, ул. Пионерская, ул. Шевченко, ул. Ленина, ул. Московская, ул. Победы, ул. Щорса, ул. Спортивная, ул. Нева, ул. Осипенко | Новокубанский район | № 03634000-1-2025-005 от 17.01.2025 г | 29933.6 |  | 0 | 30084.1 |  | 0 |  | 0
4 | Региональный проект "Эффективность вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса" |  |  | 74.1 | 0 | 0 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | Новокубанский район | № 03634000-1-2025-007 от 12.03.2025 г | 74.1 |  | 0 | 74.1 |  | 0 |  | #DIV/0!
5 | Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  | 92654.7 | 0 | 0 | 95520.4 | 95520.4 | 100 | 0 | 0
5.1 | Благоустройство общественной территории с кадастровым номером 23:21:0401007:4213 в г. Новокубанске Краснодарского края «Лебединое озеро», 1 этап. Благоустройство общественной территории с кадастровым номером 23:21:0401007:4213 в г. Новокубанске Краснодарского края «Лебединое озеро», 2 этап; шифр регионального проекта Краснодарского края 29И4010701677 | Новокубанское городское поселение Новокубанского района | № 03634101-1-2025-002 от 22.01.2025 г. | 92654.7 |  | 0 | 95520.4 | 95520.4 | 100 |  | 0 |  | 01.11.2025 | ИП Чрагян А. А.Контракт 2-ОК/25 от 31.01.2025 сумма 95520400.00 срок исполнения 01.11.2025
| Итого |  |  | 234039.5 | 14834.4 | 6.3384 | 237133.3 | 103171.6 | 43.5078 | 16903.6 | 38851.8396