## информация по нац.проектам
Приложение
к письму администрации муниципального образования Новокубанский район
Сведения о реализации национальных проектов на территории Новокубанского района на 27.11.2024 года
№ п/п | Наименование национального/регионального проекта/результата регионального проекта (если применимо - в разрезе муниципального образования) | Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трансфертов |  | Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям |  |  | Контрактируемые расходы бюджета муниципального образования (объем муниципальных контрактов) | [6 empty] | Примечание (причины отсутствия кассового исполнения, проведения закупочных процедур, заключения Соглашений с МО и пр.)
|  | Наименование муниципального образования | Дата заключения | Предусмотрено, тыс. рублей | Предоставлено на 27.11.2024 г. |  | Всего, тыс. рублей | Заключено на 27.11.2024 г. |  | Кассовое освоение |  | Текущая стадия закупочной процедуры | Контрольная дата заключения муниципальных контрактов
[5 empty] | сумма, тыс. рублей | % |  | сумма, тыс. рублей | % | сумма, тыс. рублей | %
1. | Образование |  |  | 284262.5 | 162354.7 | 57.1144 | 292867.8 | 292867.8 | 100 | 167189.7 | 57.0871
1.1. | Современная школа |  | 2023-01-16 | 276258.4 | 154350.6 | 55.8718 | 284802.5 | 284802.5 | 100 | 159124.4 | 55.8718
1.1.1. | Реконструкция МОБУСОШ № 13 им. И.И. Зарецкого пос. Глубокого по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, пос. Глубокий, ул. Школьная, 6 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 250 мест (I этап. Блок начального образования на 250 мест)) | Муниципальное образование Новокубанский район | 2023-01-16 | 276258.4 | 154350.6 | 55.8718 | 284802.5 | 284802.5 | 100 | 159124.4 | 55.8718 | исполнение контракта | 16.01.2023 | Получено положительное заключение экспертизы (для ШК № 13) №23-1-1-2-068534-2024 от 19.11.2024г. (оценка соответствия проектной документации установленным требованиям, проверка достоверности определения сметной стоимости)
1.2. | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации |  |  | 8004.1 | 8004.1 | 100 | 8065.3 | 8065.3 | 100 | 8065.3 | 100
1.2.1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Муниципальное образование Новокубанский район | - | 6026.1 | 6026.1 | 100 | 6026.1 | 6026.1 | 100 | 6026.1 | 100 | - | - | оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
1.2.2. | Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации (школы № 12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32) | Муниципальное образование Новокубанский район | 2024-01-29 | 1978 | 1978 | 100 | 2039.2 | 2039.2 | 100 | 2039.2 | 100 | контракт исполнен | 2024-03-26
2. | Здравоохранение |  |  | 750 | 599 | 79.8667 | 750 | 599 | 79.8667 | 599 | 100
2.1. | Проектирование модульного фельдшерско-акушерского пункта в с.Камышеваха | Муниципальное образование Новокубанский район | 2024-01-23 | 750 | 599 | 79.8667 | 750 | 599 | 79.8667 | 599 | 100 | контракт исполнен | 2024-04-18
3. | Жилье и городская среда/Формирование комфортной городской среды/Реализация программ формирования современной городской среды |  |  | 95898.9 | 64483.4 | 67.241 | 107164.1 | 107164.1 | 100 | 107164.1 | 100
4.1. | Благоустройство парка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Ленинградская (2 этап) благоустройство дворовых территорий | Новокубанское городское поселение Новокубанского района | 2024-01-24 | 55948.8 | 55948.8 | 100 | 62165.4 | 62165.4 | 100 | 62165.4 | 100 | контракт исполнен | 24.01.2024
4.2. | Благоустройство дворовых территорий Новокубанского городского поселения Новокубанского района | Новокубанское городское поселение Новокубанского района | 2024-01-24 | 24036.2 | 0 | 0 | 26706.9 | 26706.9 | 100 | 26706.9 | 100 | исполнение контракта | 15.03.2024
4.3. | Благоустройство общественной территории - парка по ул. Ленина, 98а в с. Новосельском Новокубанского района, Краснодарского края | Новосельское сельское поселение Новокубанского района | 2024-01-24 | 15913.9 | 8534.6 | 53.6298 | 18291.8 | 18291.8 | 100 | 18291.8 | 100 | исполнение контракта | 30.01.2024
4 | Культура/Творческие люди/Государственная поддержка отрасли культуры/Культурная среда |  |  | 4271.5 | 4271.5 | 100 | 4762.7 | 4762.7 | 100 | 4762.7 | 100
4.1 | Обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Муниципальное образование Новокубанский район | 2024-01-19 | 3951 | 3951 | 100 | 4390 | 4390 | 100 | 4390 | 100 | контракт исполнен | 30.01.2024
4.2 | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры (премирование сотрудников) | Бесскорбненское сельское поселение | 2024-05-02 | 128.2 | 128.2 | 100 | 223.6 | 223.6 | 100 | 223.6 | 100 | контракт исполнен | 31.12.2024 | оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
4.3 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры (приобретение оргтехники) | Бесскорбненское сельское поселение | 2024-05-02 | 192.3 | 192.3 | 100 | 149.1 | 149.1 | 100 | 149.1 | 100 | контракт исполнен | 07.06.2024
| Итого |  |  | 385182.9 | 231708.6 | 60.1555 | 405544.6 | 405393.6 | 99.9628 | 279715.5 | 68.9985
Заместитель главы муниципального образования Новокубанский район | [13 empty] | А.В.Цветков
Соляник Елена Станиславовна, 88619531450