## информация по нац.проектам
Приложение
к письму администрации муниципального образования Новокубанский район
Сведения о реализации национальных проектов на территории Новокубанского района на 28.08.2024 года
№ п/п | Наименование национального/регионального проекта/результата регионального проекта (если применимо - в разрезе муниципального образования) | Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении межбюджетных трансфертов |  | Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям |  |  | Контрактируемые расходы бюджета муниципального образования (объем муниципальных контрактов) | [6 empty] | Примечание (причины отсутствия кассового исполнения, проведения закупочных процедур, заключения Соглашений с МО и пр.)
|  | Наименование муниципального образования | Дата заключения | Предусмотрено, тыс. рублей | Предоставлено на 28.08.2024 г. |  | Всего, тыс. рублей | Заключено на 28.08.2024 г. |  | Кассовое освоение |  | Текущая стадия закупочной процедуры | Контрольная дата заключения муниципальных контрактов
[5 empty] | сумма, тыс. рублей | % |  | сумма, тыс. рублей | % | сумма, тыс. рублей | %
1. | Образование |  |  | 284262.5 | 137833.9 | 48.4882 | 292867.8 | 292867.8 | 100 | 141935.2 | 48.4639
1.1. | Современная школа |  | 2023-01-16 | 276258.4 | 130627.7 | 47.2846 | 284802.5 | 284802.5 | 100 | 134667.8 | 47.2846
1.1.1. | Реконструкция МОБУСОШ № 13 им. И.И. Зарецкого пос. Глубокого по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, пос. Глубокий, ул. Школьная, 6 с увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 250 мест (I этап. Блок начального образования на 250 мест)) | Муниципальное образование Новокубанский район | 2023-01-16 | 276258.4 | 130627.7 | 47.2846 | 284802.5 | 284802.5 | 100 | 134667.8 | 47.2846 | исполнение контракта | 16.01.2023 | срок исполнения контракта 30.09.2024 г.
1.2. | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации |  |  | 8004.1 | 7206.2 | 90.0314 | 8065.3 | 8065.3 | 100 | 7267.4 | 90.107
1.2.1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Муниципальное образование Новокубанский район | - | 6026.1 | 5228.2 | 86.7593 | 6026.1 | 6026.1 | 100 | 5228.2 | 86.7593 | - | - | оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
1.2.2. | Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации (школы № 12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32) | Муниципальное образование Новокубанский район | 2024-01-29 | 1978 | 1978 | 100 | 2039.2 | 2039.2 | 100 | 2039.2 | 100 | контракт исполнен | 2024-03-26 | срок исполнения контракта 30.12.2024 г.
2. | Здравоохранение |  |  | 750 | 0 | 0 | 750 | 599 | 79.8667 | 0 | 0
2.1. | Проектирование модульного фельдшерско-акушерского пункта в с.Камышеваха | Муниципальное образование Новокубанский район | 2024-01-23 | 750 | 0 | 0 | 750 | 599 | 79.8667 | 0 | 0 | исполнение контракта | 2024-04-18 | срок выполнения работ и освоения средств до 31.12.2024 г.
3. | Жилье и городская среда/Формирование комфортной городской среды/Реализация программ формирования современной городской среды |  |  | 95898.9 | 59777.9 | 62.3343 | 107164.1 | 107164.1 | 100 | 66566.6 | 62.1165
4.1. | Благоустройство парка по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Ленинградская (2 этап) благоустройство дворовых территорий | Новокубанское городское поселение Новокубанского района | 2024-01-24 | 55948.8 | 55948.8 | 100 | 62165.4 | 62165.4 | 100 | 62165.4 | 100 | контракт исполнен | 24.01.2024
4.2. | Благоустройство дворовых территорий Новокубанского городского поселения Новокубанского района | Новокубанское городское поселение Новокубанского района | 2024-01-24 | 24036.2 | 0 | 0 | 26706.9 | 26706.9 | 100 | 0 | 0 | исполнение контракта | 15.03.2024 | срок исполнения контракта 30.09.2023 г.
4.3. | Благоустройство общественной территории - парка по ул. Ленина, 98а в с. Новосельском Новокубанского района, Краснодарского края | Новосельское сельское поселение Новокубанского района | 2024-01-24 | 15913.9 | 3829.1 | 24.0614 | 18291.8 | 18291.8 | 100 | 4401.2 | 24.0611 | исполнение контракта | 30.01.2024 | срок исполнения контракта 24.09.2023 г. выставлено два уведомления о нарушении сроков исполнения обязательств от 07.08.2024 и от 08.08.2024, и требование от 21.08.2024 о необходимости оплаты пени за нарушение сроков исполнения обязательств.
4 | Культура/Творческие люди/Государственная поддержка отрасли культуры/Культурная среда |  |  | 4271.5 | 4271.5 | 100 | 4762.7 | 4762.7 | 100 | 4762.7 | 100
4.1 | Обеспечение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Муниципальное образование Новокубанский район | 2024-01-19 | 3951 | 3951 | 100 | 4390 | 4390 | 100 | 4390 | 100 | контракт исполнен | 30.01.2024
4.2 | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры (премирование сотрудников) | Бесскорбненское сельское поселение | 2024-05-02 | 128.2 | 128.2 | 100 | 223.6 | 223.6 | 100 | 223.6 | 100 | контракт исполнен | 31.12.2024 | оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда
4.3 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры (приобретение оргтехники) | Бесскорбненское сельское поселение | 2024-05-02 | 192.3 | 192.3 | 100 | 149.1 | 149.1 | 100 | 149.1 | 100 | контракт исполнен | 07.06.2024
| Итого |  |  | 385182.9 | 201883.3 | 52.4123 | 405544.6 | 405393.6 | 99.9628 | 213264.5 | 52.6068
Заместитель главы муниципального образования Новокубанский район | [13 empty] | А.В.Цветков
Соляник Елена Станиславовна, 88619531450